## POC排期表
编号 | 分类(模块) | 事项分类(类型) | 功能 | 需求说明 | 事项明细 | 优先级 | 状态 | 进度% | 阻塞/风险 | 客户侧配合人员 | 计划开始时间 | 预期完成时间 | 实际完成时间 | 负责人 | 验收标准/交付物 | 备注
1 | 项目管理 | 管理 | POC启动会：冻结验收口径与分工 | 排期首日把“验什么、谁来做、何时评审”定死。验收口径=规范类验收点＋交付物＋自检清单；会上同时敲定推理接口调用口径、9/30评审档期、偏离申报流程。 | ①冻结验收口径 ②确认规范差距清单与责任人 ③与客户确认推理接口调用口径（同步返回/提交-轮询）及访问方式（IP白名单） ④锁定9/30评审会档期与偏离申报流程 ⑤明确演示口径：六场景以Mock演示（真实模型未到位） | P0 | 未开始 | 0% | 客户档期与偏离审批流程不明确，将冲击编号8申报与编号29评审 | 动力所POC对接人（确认验收口径/调用口径/评审档期） | 2026-09-14 | 2026-09-14 |  |  |  | 9/30为国庆前最后工作日，评审为硬节点
2 | 云资源 | 采购 | 阿里云ECS采购与环境初始化 | 采购云服务器并打好底座：x86_64、Ubuntu 22.04、Docker＋Compose v2。规格：主服务4C8G/70GB，RAGFlow全套8C32G/≥100GB，MinerU用T4 GPU实例，带宽≥3Mbps。当前系统只在本地macOS上跑，云上环境为零。需要在阿里云上的中科方德镜像进行开发。 | ①选购ECS：主服务与RAGFlow可用docker容器跑，MinerU用GPU实例 ②系统初始化：Ubuntu 22.04、Docker＋Compose v2、镜像加速器 ③基线设置：时区/NTP/utf8mb4 ④安装运行时：Python 3.12（uv，与锁文件同版本）、Node 18+ ⑤挂数据盘，规划代码/数据/日志/备份目录 | P0 | 未开始 | 0% |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-15
3 | 云资源 | 配置 | 网络、安全组、HTTPS与访问控制 | 公有云要收敛暴露面：只有演示入口对外，数据库和中间件端口只开VPC内网。生产HTTPS可由平台统一配置；鉴权由牵头单位平台统一设计，我方预留兼容能力。 | ①绑EIP，带宽≥3Mbps并留演示余量 ②安全组：仅80/443对客户出口IP白名单开放；Mock/RAGFlow/MinIO/MySQL/PG/Redis/ES端口只走内网 ③nginx反向代理统一入口 ⑤多实例VPC内网互通与安全组互信 | P0 | 未开始 | 0% | 以IP:端口直连演示并在评审材料说明；白名单需客户提前给出口IP |  | 2026-09-14 | 2026-09-16
4 | 系统适配 | 配置 | DashScope大模型开通与出网联调 | 平台的LLM/VLM/知识库向量化与重排均走DashScope公网API（qwen文本系列＋qwen3-vl多模态系列， | ①开通企业版Token Plan，生成API Key，设额度告警 ②配置生产环境变量（模型名/服务地址） ③ECS出网443联调：LLM/VLM/向量化/重排各实测一次 ④验证降级路径：无LLM→报告降级模板；无VLM→相关入口置灰 ⑤检查Key不入Git库 | P0 | 未开始 | 0% |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-15
5 | 规范接入 | 开发 | 统一Mock推理接口 /api/v1/inference 与根路径 /health | 按规范§5开发两个接口：根路径GET /health健康检查；POST /api/v1/inference统一推理接口（image、task_id必填，parameters及发动机/部件/图像/链路编号选填）。当前平台只有自有任务接口，两者均缺——这是规范接入的核心开发缺口，也是中科方德调度平台对接的接口基础。 | ①新增根路径GET /health：返回状态/工具名/工具版本/模型版本，不执行完整推理 ②新增POST /api/v1/inference：单图必填、task_id原样返回、parameters校验默认值与取值范围（越界→2001）、业务编号落任务元数据、trace_id透传或生成 ③内部复用现有场景路由与检测流水线，成功失败均返回统一JSON外壳 ④补测试用例与接口文档 ⑤与动力所确认调用口径后，落实同步返回或提交-轮询 | P0 | 未开始 | 0% | 规范要求同步返回结果与耗时，平台现有任务为后台异步执行——同步化改造范围取决于口径确认，工作量差异大 | 动力所确认推理接口调用口径（同步/轮询、场景参数约定） | 2026-09-14 | 2026-09-17
6 | 规范接入 | 开发 | 统一响应外壳补齐（model_version / input / performance） | 规定响应外壳必须含tool（带模型版本）、input（图像名/宽/高）、performance（处理耗时）。当前外壳缺input、performance、model_version三项。 | ①工具信息补model_version，按命中能力从能力注册表关联返回 ②外壳补input图像元信息（读上传图实际尺寸）与performance端到端耗时 ③核对错误响应result:null口径 ④平台扩展错误码4002~4007整理为申报项 ⑤前端适配新字段，不破坏现有渲染 ⑥全接口回归 | P0 | 未开始 | 0% |  | — | 2026-09-15 | 2026-09-17
7 | 规范接入 | 开发 | 图像输入校验与输入错误码 | 落地图像输入校验：格式、大小、分辨率、损坏图识别，对应错误码1002/1003/1004。现有校验只覆盖空文件与无图两类，格式/大小/分辨率/解码校验未闭环。 | ①落地平台级校验：格式白名单（JPEG/PNG/TIFF）、解码校验（损坏图→1004）、大小上限（超限→1003）、分辨率上下限及超限行为 ②确认EXIF方向处理口径并申报 ③校验阈值配置化，与能力注册表输入约束一致 ④落地正常/异常/边界三类样例用例 ⑤补全填报表“图像输入”部分 | P1 | 未开始 | 0% |  |  | 2026-09-16 | 2026-09-18
8 | 规范接入 | 申报 | 偏离项与外部依赖申报（GPU/公网/扩展码/Mock口径） | 基线为CPU-only、运行时不依赖公网；超出基线的必须单独申报并批准。我方需申报五类：MinerU用GPU、大模型走公网、RAGFlow全套含第三方组件、平台扩展错误码、六场景Mock演示口径。 | ①整理《申报与偏离项清单》：GPU/CUDA（含降级预案）、公网依赖（DashScope四类模型）、第三方组件与许可证、扩展错误码、Mock口径与真实模型到位计划、severity等不支持字段口径 ②提交牵头单位审批 ③批复结论写入填报表与README ④GPU若不获批→MinerU降级CPU解析或本地预解析产物入库（联动编号19） | P0 | 未开始 | 0% |  |  | 2026-09-15 | 2026-09-22
9 | 系统适配 | 开发 | 全服务容器化（Dockerfile＋Compose，x86_64） | 落地部署：干净环境可复现、一条命令启动、配置走环境变量不得硬编码。当前仓库无任何Dockerfile/compose，本地靠手工多进程启动。容器镜像同时是抹平阿里云Ubuntu与中科方德NFC Server系统差异的统一交付载体（见编号10）。 | ①写Dockerfile：后端（Python 3.12＋冻结依赖）、Mock服务；前端构建产物由后端托管（静态直出＋SPA回落） ②写docker-compose：后端/Mock/MySQL/PG＋pgvector/MinIO/nginx，含健康检查、重启策略、数据卷规划（RAGFlow全套独立编排） ③构建x86_64镜像，排查arm64→x86_64二进制依赖差异（OpenCV/ONNX/NumPy等） ④干净环境一键启动演练（附录C口径） ⑤清查硬编码路径：数据/规则/日志目录全部走环境变量 | P0 | 未开始 | 0% |  |  | 2026-09-14 | 2026-09-18
10 | 系统适配 | 适配 | 中科方德适配基线与兼容性核验 | 冻结适配基线，验证容器化交付物在NFC Server可部署可运行，并与调度平台敲定统一接口对接方式。 | ①整理环境基线清单：OS/CPU架构/Python版本/公共依赖（服务器Python版本需求说明书注明“由项目统一基线另行确定”——待确认） ②核对依赖锁文件与系统依赖清单（OpenCV系统库/libGL/gcc运行时等）对NFC Server的兼容性 ③申请NFC Server验证环境或安装介质：按容器化口径部署冒烟（目标环境容器运行时支持情况待确认；不支持则按原生依赖清单安装验证） ④确认调度平台对接方式：统一外壳/错误码/根路径/health/推理接口（编号5/6/7）＋鉴权兼容预留（§14）＋HTTPS由平台统一配置（§4） ⑤适配结论与遗留项写入评审材料 | P1 | 未开始 | 0% | POC期拿不到NFC Server环境/介质时只能做清单级核对，遗留至实施阶段复验；服务器Python统一基线未定 | 动力所确认NFC Server验证条件、统一Python基线、调度平台对接方式 | 2026-09-16 | 2026-09-24
11 | 系统适配 | 适配 | 数据库生产化：MySQL＋PostgreSQL/pgvector | 业务库用MySQL，复核断点检查点用PostgreSQL＋pgvector，全链路跑通。MySQL建表脚本已备好，但从未在真实MySQL上验证过。POC数据可重置，无存量迁移。 | ①部署MySQL 8容器，执行建表脚本（能力注册/任务/文件/知识文档等表） ②业务库连接切MySQL，全接口回归，排查日期时间精度/JSON列/排序规则差异 ③部署PG＋pgvector容器，切检查点库，实测复核挂起→复核→恢复的断点续跑链路 ④演练运维时序：建表→能力种子初始化→启动服务 ⑤连接池/超时/断线重连参数化 | P0 | 未开始 | 0% | SQLite→MySQL方言差异可能暴露存量隐性缺陷，回归工作量不确定 | — | 2026-09-15 | 2026-09-18
12 | 系统适配 | 适配 | MinIO对象存储落地 | 当前未配置对象存储，文件降级本地落盘。上云部署MinIO，启用对象存储与内容寻址去重（同一文件重复上传只存一份）。存储服务代码已具备，但从未在真实MinIO上验证。 | ①部署MinIO容器（与RAGFlow自带MinIO分实例分桶，避免端口/数据冲突） ②配置连接参数，自动创建媒体资产桶 ③验证：去重秒传、原图/标注图/报告下载链路、启动日志确认走MinIO未降级 ④初设容量与生命周期策略 | P1 | 未开始 | 0% | 与RAGFlow自带MinIO的实例/端口冲突，需统一规划 | — | 2026-09-16 | 2026-09-18
13 | 系统适配 | 适配 | Mock六场景服务上云与能力端点切换 | 六场景Mock工具（孔探/红外/DR/荧光/断口/金相）已按规范实现/health与/api/v1/inference，但能力注册地址全部指向本机。上云后须切到容器网络地址，否则平台调不通工具。 | ①Mock服务容器化（六场景统一端口） ②能力注册的服务地址与健康检查地址切云端（compose服务名或内网IP） ③逐场景实测/health与三类样例（正常/异常/边界） ④能力健康巡检全绿，验证轮询热生效 ⑤抽查下游错误码映射透传（大小/格式超限→1003/1002） | P0 | 未开始 | 0% | 容器网络寻址差异导致巡检标红/路由失败 | 动力所确认POC以Mock口径演示 | 2026-09-16 | 2026-09-18
14 | 系统适配 | 加固 | CORS、全局日志与安全加固 | 请求级日志字段（接口/耗时/结果状态/任务标识）、CORS白名单、密钥不硬编码、文件访问限制在工作目录、生产不回传堆栈。现有日志已按天滚动，但请求级字段不全、无CORS配置。 | ①配置CORS白名单（演示入口域名） ②补全请求日志字段：接口/耗时/结果状态/task_id（沿用现有trace_id机制扩展） ③密钥管理：环境文件权限收紧 ④文件访问限制在配置工作目录内，拒绝任意绝对路径输入 ⑤生产模式错误响应不回传堆栈 ⑥输出日志申报文档：路径/滚动策略/保留周期/磁盘上限 | P0 | 未开始 | 0% | — | — | 2026-09-17 | 2026-09-18
15 | 前端UI | 开发 | 新版UI主体回归、走查修复与合入主干，八个业务页面新设计语言联动改造 | UI改版（顶部导航＋AntD浅色主题＋智能体首页＋设置页），本次改版只动了布局框架与首页/设置页，助手、任务提交、任务列表、任务详情、复核、知识库、报告、看板八个业务页面未逐页改造。设计稿仅首页一张，其余页面按新设计语言（浅色/白卡/品牌蓝/圆角）延展。 | ①对照设计稿逐区走查修复：首页任务发起区（字数统计/上传/快捷键）、任务编排步骤条轮询、顶栏环境徽标、用户区 ②八页在新主题下核查：表格/表单/卡片/空态/状态签的对比度与密度 ③页面级改造：页头与面包屑、筛选区、详情/复核双栏布局、报告页浅色适配、知识库页引用溯源展示 ④助手页流式组件（活动流/思考链/终裁复核卡）在新主题下的行为与样式验证 | P0 | 未开始 | 0% | 其余页面无设计稿，按设计语言延展——走查口径需先内部冻结避免返工；工作量随走查深度浮动 | —（如客户有页面级设计输入，经启动会提出） | 2026-09-14 | 2026-09-21
16 | 前端UI | 适配 | UI云端环境适配验证（SSE/HTTPS/环境徽标） | 重点验证三件事：构建产物由后端托管、顶栏环境徽标接真实云端状态、SSE流式长连接经nginx反代与HTTPS后正常工作。 | ①云端验证构建产物托管：静态直出＋SPA路由回落 ②环境徽标接真实状态源：能力巡检/RAGFlow探活/大模型可用性，明细悬停展示、点击进设置页 ③SSE过反向代理专项：关缓冲、读写超时、断线重连、HTTPS混合内容检查 ④高延迟网络下实测首字延迟与步骤条轮询体验 ⑤演示机浏览器抽查 | P0 | 未开始 | 0% | SSE被反向代理缓冲/超时断流——预留专项修复时间；公网延迟下流式体验下降 | — | 2026-09-21 | 2026-09-23
17 | 知识增强 | 部署 | RAGFlow全套上云与知识库重建联调 | 本地RAGFlow为开发态实例，知识库与文档均为本地状态，云端须重新部署并重建。全套含服务器/执行器/MySQL/Redis/ES/MinIO，推荐8C32G，镜像约14.6GB。 | ①RAGFlow全套上云部署，调优执行器并发数 ②重建数据集，批量入库知识文档（检测规范/判定标准/工艺知识/案例：客户提供＋仓库样例文档兜底） ③向量化与重排接qwen3-vl系列 ④验证检索/重排/页码级引用溯源链路 ⑤前端知识页与会话知识召回云端联调 | P0 | 未开始 | 0% | ES内存冲高与大PDF解析耗时（32G规格保障）；客户知识文档延迟→以仓库样例文档先跑通演示底线 | 动力所提供可入库知识文档清单与文件（非涉密口径） | 2026-09-18 | 2026-09-23
18 | 知识增强 | 部署 | MinerU GPU解析服务部署与批量入库 | MinerU承担知识文档解析（PDF/图文），需T4 GPU/CUDA 13.0/24GB内存（《硬件配置评估》。GPU属CPU基线的偏离申报项，批复前方案存在不确定性。 | ①安装验证GPU驱动＋CUDA ②部署MinerU服务，配健康检查 ③打通解析→RAGFlow批量入库链路 ④实测解析耗时/显存/内存，回填硬件评估“待补测”项 | P1 | 未开始 | 0% | GPU申报未获批或实例库存不足→降级CPU解析（慢）或本地预解析产物上传入库 |  | 2026-09-21 | 2026-09-23
19 | 部署联调 | 联调 | 全链路部署联调冒烟 | 单场景流水线、联合质检、会话流式、终裁复核卡 | ①compose全服务启动→根路径/health→能力巡检全绿 ②规范线冒烟：推理接口标准样例→外壳字段核对（input/performance/model_version）→错误码抽查 ③业务线冒烟：提交任务→待复核→复核确认→报告下载 ④六场景逐一跑通＋联合质检（父任务派发子任务/汇总报告） ⑤会话流式＋自然语言创建任务＋终裁复核卡 ⑥异常样例：坏图/参数越界/无能力→统一错误码JSON，无HTML错误页 ⑦按trace_id/task_id检索日志 | P0 | 未开始 | 0% | 跨实例网络首次联通（后端↔Mock↔RAGFlow↔MinerU↔DashScope）为问题集中爆发期；新功能未经真实环境检验，缺陷收敛时间不确定 | — | 2026-09-21 | 2026-09-24
20 | 部署联调 | 联调 | 真实工具接口接入（条件项，默认Mock口径） | POC默认全Mock演示（已申报）。真实接口按“到位即替换”原则接入：任一工具开发单位真实服务到位，即替换能力注册地址并联调。 | ①跟踪各工具开发单位真实服务到位情况（服务地址/填报表/测试样例/期望输出） ②到位者：替换端点→三类样例联调→结果标准化核对（缺陷/测量/分类）→判级规则适配 ③未到位者：维持Mock，在偏离申报与评审材料中注明 ④接入状态表进评审材料 | P1 | 未开始 | 0% | 真实接口到位时间完全不可控（DR为本地软件桥接、荧光接口待确认）——条件项，不占关键路径 | 动力所协调各工具开发单位提供真实服务地址＋填报表＋测试样例 | 2026-09-21 | 2026-09-25
21 | 部署联调 | 协作 | 判级规则与严重度映射客户确认 | 判级规则引擎已落地（YAML配置），但业务口径从未经客户确认。算法给不出严重度时不得伪造，应返回null并申报“不支持”。 | ①整理判级规则与严重度映射表（按场景把YAML规则转成业务可读文档） ②提交动力所专业专家确认 ③按反馈修订规则并回归判级节点 ④不支持severity的场景申报null口径 | P1 | 未开始 | 0% | 专家反馈周期不可控——9/18前发出文档、9/24前确认；超期则按现行规则演示并注明待确认 | 动力所专业专家（判级/严重度业务口径确认） | 2026-09-14 | 2026-09-24
22 | 测试 | 测试 | E2E与后端测试云端回归 | 后端测试、前端单测、端到端测试。 | ①pytest全量在云端执行（MySQL/PG口径） ②Playwright E2E指向云端环境（失败自动留痕迹/截图/报告） ③前端单测＋类型检查＋构建门禁按CI口径执行 ④缺陷分级（阻塞/严重/一般），修复回归闭环 | P1 | 未开始 | 0% | 会话轨用例依赖真实LLM存在波动→以确定性链路为准，LLM依赖用例允许人工复核；9/25中秋占用1个工作日 | — | 2026-09-23 | 2026-09-25
23 | 运维保障 | 部署 | 可观测、备份与服务自愈 | 公有云单实例无高可用，演示与验收期需运维兜底。规范“连续运行”要求批量连续任务无异常退出、失败可追踪。 | ①云监控＋容器资源告警阈值（CPU/内存/磁盘/带宽） ②MySQL/PG/MinIO每日备份＋演示前手动快照 ③自愈验证：容器kill后自动拉起、平台重启后复核任务断点恢复 ④trace_id/task_id日志检索演练 ⑤日志滚动与磁盘上限云端生效验证 | P1 | 未开始 | 0% | 单机无HA，演示期间服务中断——靠自愈＋快照快速恢复兜底 | — | 2026-09-23 | 2026-09-25
24 | 性能测试 | 测试 | x86_64性能基准测试与硬件填报补全 | 按规范实测并填报：硬件资源可量化可复现（禁止“i7以上”类模糊描述）；性能须附测试环境与图像规格，含单任务延迟Avg/P50/P95/Max、 | ①写测试环境声明（ECS CPU完整型号/物理核/内存/OS/Python/框架版本） ②六场景单任务延迟Avg/P50/P95/Max实测（剔除预热5次） ③服务启动→可接受推理的初始化时间实测 | P1 | 未开始 | 0% | 9/25假期占1个工作日；性能不达预期需调参（工作进程/网关并发/线程数）复测 | 动力所确认性能基准口径 | 2026-09-24 | 2026-09-29
25 | 交付集成 | 文档 | 交付物材料包 | 按规范整理材料包：代码、模型权重、依赖清单、README、测试图像、期望输出JSON、性能结果、第三方软件说明、技术信息填报表。 | ①依赖清单：锁文件＋关键依赖用途说明 ②README补生产部署章节：干净环境→一键启动→验证→停止→常见故障 ③测试图像按正常/异常/边界三类编目 ④期望输出：逐场景逐样例生成标准JSON归档（与图像一一对应） ⑤模型权重：Mock口径申报（真实权重不适用，写入偏离清单） ⑥POC总结报告 | P0 | 未开始 | 0% | 汇聚多路产出（性能/申报/偏离），版本一致性风险——PM统一核对 | 动力所接收填报表与交付物清单 | 2026-09-25 | 2026-09-29
26 | 测试 | 验收 | 自检＋预验收 | 评审会前提交自检清单与验收要求逐条自查，提前发现问题，避免现场卡壳。 | ①不符合项当日清单化：能修的48小时内闭环，不能修的转偏离申报 ②输出预验收报告 | P0 | 未开始 | 0% | 发现不符合项过晚——9/28启动，预留2天修复窗口 | — | 2026-09-28 | 2026-09-29
27 | 交付集成 | 评审 | POC评审会（动力所） | 排期终点硬节点。以启动会冻结的验收口径为准：逐项演示核验，交付物与填报表提交，偏离项与Mock口径批复确认。 | ①现场演示（编号28脚本，规范线＋能力线） ②逐项核验并现场记录结论 ③提交交付物材料包与填报表 ④通报偏离项/Mock口径/判级规则确认状态 ⑤反馈纪要与实施阶段输入清单（衔接需求说明书一期范围） | P0 | 未开始 | 0% | 9/30为国庆长假前最后工作日，无顺延空间——提前两周锁定档期并会前一天再确认 | 动力所POC负责人、专业专家、质量管理人员参会评审 | 2026-09-30 | 2026-09-30
28 | 项目管理 | 管理 | 项目管理与风险跟踪（全程） | 12个可用工作日、28个事项、5~6人并行、验收硬节点，关键路径无冗余。规范对齐开发线（5/6/7）与部署线（9/11/13）必须在9/21冒烟（20）前汇合。 | ①每日站会15分钟（进展/阻塞/当日目标） ②周报3期（9/18、9/24、9/30）同步客户对接人 ③风险登记册滚动：GPU/公网偏离审批、x86_64兼容、推理接口口径、中科方德验证条件、客户文档与档期、LLM额度、真实接口到位、9/25假期 ④变更管理：实施阶段需求（需求说明书FR项）一律登记转出，不冲击本期 | P1 | 未开始 | 0% | — | 动力所POC对接人（周报接收与问题升级） | 2026-09-14 | 2026-09-30

## poc-项目计划
里程碑计划 |  | 需求-设计-开发-测试
阶段 | 里程碑名称 | 2026年9月 第2个月 第3个月 第4个月 第5个月 第6个月
|  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
需求阶段 | 需求调研&业需分析 | bar: 2026年9月 第2个月 第3个月 第4个月 第5个月 第6个月 7 to 2026年9月 第2个月 第3个月 第4个月 第5个月 第6个月 10
需求编写&需求评审 | bar: 2026年9月 第2个月 第3个月 第4个月 第5个月 第6个月 7 to 2026年9月 第2个月 第3个月 第4个月 第5个月 第6个月 10
设计阶段 | UI设计 | bar: 2026年9月 第2个月 第3个月 第4个月 第5个月 第6个月 9 to 2026年9月 第2个月 第3个月 第4个月 第5个月 第6个月 11
流程接口设计 | bar: 2026年9月 第2个月 第3个月 第4个月 第5个月 第6个月 9 to 2026年9月 第2个月 第3个月 第4个月 第5个月 第6个月 11
环境部署 | 模型、知识库等 | bar: 2026年9月 第2个月 第3个月 第4个月 第5个月 第6个月 14 to 2026年9月 第2个月 第3个月 第4个月 第5个月 第6个月 17
开发阶段 | 前端开发 | 2026年9月 第2个月 第3个月 第4个月 第5个月 第6个月 14: 全面开发联调
后端开发 | bar: 2026年9月 第2个月 第3个月 第4个月 第5个月 第6个月 14 to 2026年9月 第2个月 第3个月 第4个月 第5个月 第6个月 24
开发联调 | bar: 2026年9月 第2个月 第3个月 第4个月 第5个月 第6个月 14 to 2026年9月 第2个月 第3个月 第4个月 第5个月 第6个月 24
系统功能联调 | bar: 2026年9月 第2个月 第3个月 第4个月 第5个月 第6个月 14 to 2026年9月 第2个月 第3个月 第4个月 第5个月 第6个月 24
测试阶段 | 测试 | 2026年9月 第2个月 第3个月 第4个月 第5个月 第6个月 20: 功能测试
演示 | 演练 | bar: 2026年9月 第2个月 第3个月 第4个月 第5个月 第6个月 28
演示 | bar: 2026年9月 第2个月 第3个月 第4个月 第5个月 第6个月 29
[24 empty] | 演示 | 演示

## poc-开发计划
整体周期：2周 |  | 当前时间 | 2026-09-09
阶段 | 里程碑名称 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 责任人 | 计划开始 | 计划完成 | 预计 用时 | 剩余 时间 | 进度 | 备注
[6 empty] | 日期 | 日期
需求 | 需求分析 | 功能1 |  |  | 运维1 | 2025-10-09 | 2025-10-19 | 10 | -325 | 未开始
功能2
部署 | 产品部署 | poc环境 |  |  | 运维1 |  |  | 0 | -46274 | 未开始
设计 | UI设计 | 基础功能 | xxx |  | UI设计1 |  |  | 0 | -46274 | 未开始
|  | xxx功能 | xxx |  | UI设计1
| 流程接口设计 | 基础功能 | xxx |  | 技术经理1
|  | xxx功能 | xxx |  | 技术经理1
开发 | 前端开发联调 | 基础功能 | xxx |  | 前端开发1 |  |  | 0 | -46274 | 未开始
|  |  | xxx |  | 前端开发1 |  |  | 0 | -46274 | 未开始
|  | 核心高频交易 | xxx |  | 前端开发1 |  |  | 0 | -46274 | 未开始
|  |  | xxx |  | 前端开发1 |  |  | 0 | -46274 | 未开始
| 接口开发联调 | xxx交易 | xxx |  | 后端开发1 |  |  | 0 | -46274 | 未开始
|  |  | xxx |  | 后端开发1 |  |  | 0 | -46274 | 未开始
|  | xxx交易 | xxx |  | 后端开发1 |  |  | 0 | -46274 | 未开始
|  |  | xxx |  | 后端开发1 |  |  | 0 | -46274 | 未开始
测试 | 案例编写 | 基础功能 | xxx |  | 测试1 |  |  | 3 | 3 | 进行中
|  |  | xxx |  | 测试1 |  |  |  |  | 进行中
|  | xxx交易 | xxx |  | 测试1 |  |  |  |  | 进行中
|  |  | xxx |  | 测试1 |  |  |  |  | 进行中
| 测试 | xxx交易 | xxx |  | 测试1 |  |  | 0 | -46274 | 未开始
|  |  | xxx |  | 测试1 |  |  |  |  | 未开始
|  | xxx交易 | xxx |  | 测试1 |  |  |  |  | 未开始
|  |  | xxx |  | 测试1 |  |  |  |  | 未开始

## 甘特图
编号 | 功能 | 负责人 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30
|  |  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 节 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三
1 | POC 启动会:接入验收口径与排期冻结 | 项目经理 | bar: 一; 节
2 | 阿里云 ECS 采购与基础环境初始化 | 运维工程师 | bar: 一 to 二; 节
3 | 网络、安全组、HTTPS 与访问控制 | 运维工程师 | bar: 一 to 三; 节
4 | DashScope LLM/VLM 开通与出网联调 | 后端工程师 | bar: 一 to 二; 节
5 | 统一推理接口 /api/v1/inference + 根路径 /health | 后端工程师 | bar: 一 to 四; 节
6 | 统一外壳补齐:model_version / input / performance | 后端工程师 | bar: 二 to 四; 节
7 | 图像输入规范校验(§6)与输入错误码落地 | 后端工程师 | bar: 三 to 五; 节
8 | 偏离项与外部依赖申报审批(GPU/公网/扩展码/Mock口径) | 项目经理+后端工程师 | bar: 二 to 二; 节
9 | 全服务容器化(Dockerfile + Compose,x86_64) | 后端工程师+运维工程师 | bar: 一 to 五; 节
10 | 数据库生产化:MySQL + PostgreSQL/pgvector | 后端工程师 | bar: 二 to 五; 节
11 | MinIO 对象存储落地 | 后端工程师 | bar: 三 to 五; 节
12 | Mock 六场景服务上云与能力种子端点切换 | 后端工程师 | bar: 三 to 五; 节
13 | CORS/全局日志(§12字段)/安全加固(§14) | 后端工程师 | bar: 四 to 五; 节
14 | 新版 UI 主体回归、走查修复与合入主干 | 前端工程师 | bar: 一 to 四; 节
15 | 八个业务页面新设计语言联动改造 | 前端工程师 | bar: 三 to 一; 节
16 | RAGFlow 全套上云与知识库重建联调 | 运维工程师+后端工程师 | bar: 五 to 三; 节
17 | MinerU GPU 解析服务部署与批量入库链路 | 运维工程师 | bar: 一 to 三; 节
18 | UI 云端环境适配与验证(SSE/HTTPS/环境徽标) | 前端工程师 | bar: 一 to 三; 节
19 | 全链路部署联调冒烟(外部环境联调) | 后端工程师+测试工程师 | bar: 一 to 节
20 | 真实工具接口接入(条件项,默认 Mock 口径) | 后端工程师 | bar: 一 to 节
21 | 判级规则与严重度映射客户确认 | 项目经理+后端工程师 | bar: 一 to 节
22 | E2E 与后端测试云端回归 | 测试工程师 | bar: 三 to 节
23 | 可观测、备份与服务自愈 | 运维工程师 | bar: 三 to 节
24 | x86_64 性能基准测试(§10/§11)与硬件填报补全 | 后端工程师+测试工程师 | bar: 四 to 二
25 | §15 九项交付物材料包 | 后端工程师+项目经理 | bar: 节 to 二
26 | 附录C自检 + §16验收内预验收 | 测试工程师+项目经理 | bar: 节; 一 to 二
27 | POC 演示准备与两轮彩排 | 全员(项目经理牵头) | bar: 节; 一 to 二
28 | POC 评审会(动力所) | 项目经理 | bar: 节; 三
29 | 项目管理与风险跟踪(全程) | 项目经理
里程碑 | bar: 一 to 三
◆9/18:M1 规范对齐开发+系统适配完成(容器口径一键启动,inference/health/外壳自测通过) ¦ ◆9/23:M2 云端全服务部署+知识链路+UI云适配完成 ¦ ◆9/24:M3 全链路冒烟通过(§16逐条),具备演示条件 ¦ ◆9/25:M4 云端回归+运维保障完成 ¦ ◆9/29:M5 性能复测+交付物包+预验收+彩排完成,环境冻结 ¦ ◆9/30:M6 POC评审验收(动力所)
| 图例: |  | 一: 项目管理; 三: 云资源; 五: 规范接入; 日: 系统适配; 二: 前端UI; 四: 知识增强; 六: 部署联调
|  |  | 测试 |  | 运维保障 |  | 性能测试 |  | 交付集成
灰列=周末;9/25「节」=中秋节法定假日(以国务院办公厅2026年放假安排为准);◆=里程碑

## 说明与口径
智能质检 Agent 系统 POC 排期说明 V2(阿里云公有服务器部署)
一、排期口径与范围界定
排期范围 | 2026-09-14(周一)~2026-09-30(周三),17个自然日/13个工作日(扣除9/25中秋假日约12个可用)。
POC 目标 | 按《动力所工业图像智能算法工具统一API接入规范V1.0》完成当前系统的服务化接入(统一推理接口/健康检查/响应外壳/错误码/版本追溯/图像输入规范/日志可观测/性能基准/交付物/偏离申报),部署至阿里云公有服务器(x86_64/Ubuntu 22.04/Docker),并通过规范§16验收口径的演示评审。
范围界定(重要) | 《工业图像智能检测智能体需求说明书》一期功能(FR-HOME/FR-CHAT/FR-TASK/FR-INT/FR-PRO/FR-SKILL/FR-SYS等)属实施阶段建设范围,不列入本POC排期;本期仅覆盖:①规范接入对齐开发 ②本地→阿里云的系统适配 ③云端部署与联调 ④今日UI改造(feat/new-ui分支)收尾与联动 ⑤性能/交付物/验收演示。实施阶段另行排期(可衔接docs/需求对齐差距分析与人力评估.md)。
状态与进度口径 | 依据git提交记录与代码现状排布,不默认「已完成」:已提交≠已验收。feat/new-ui(dc3906f,9/9提交)按占UI改造全范围约30%计「进行中」;其余事项均「未开始」。各行「需求说明」列附代码证据(文件:行号/README里程碑待落地项/提交号),工作量按缺口实况估算。
节假日 | 9/25(五)中秋节法定假日(以国务院办公厅2026年放假安排为准,相关行已预留弹性);9/19-20、9/26-27周末;10/1起国庆长假——9/30评审为硬节点,无顺延空间。
二、现状与缺口基线(排期依据)
代码实况 | 系统当前仅本地macOS(arm64)运行:SQLite+SQLite断点、MinIO未启用(降级本地落盘)、RAGFlow本地开发实例、六场景能力种子全部指向127.0.0.1:8002的Mock(真实模型未到位);仓库无Dockerfile/compose;无CORS配置;请求日志缺耗时/结果状态字段。
规范对照缺口 | ①无根路径GET /health(现为/api/v1/health且缺model_version);②无POST /api/v1/inference(现/api/v1/tasks,字段files/scene与规范image/task_id/engine_id等不一致);③外壳缺input与performance必填字段(response.py),ToolInfo缺model_version;④图像输入校验仅空文件/无图两类,格式/大小/分辨率/解码校验未闭环(validate.py);⑤GPU(MinerU T4+CUDA13)与公网(DashScope)依赖未按§4申报批准;⑥扩展错误码4002~4007未申报;⑦§15交付物(期望输出JSON/关键依赖用途说明/第三方许可/填报表)未成包。
在途工作(提交记录) | 近三周密集落地且未经外部环境检验的功能:joint联合轨(8/25,17c363a)、会话SSE真流式协议(9/1,8e64b46)、终裁复核卡(8/27,353a2f3)、LangGraph Studio可视化(8/27,ba59d83)、E2E套件(8/28,e94fd03)、UI全面改版(9/9,dc3906f)——全部纳入云端联调与回归范围(编号19/22),不视为已完成。
README里程碑待落地 | M2:模型容器化封装、知识增强全链路(RAGFlow联调+MinerU批量入库);M3:已到位模型接入、判级规则客户确认、外部环境联调;M4:MySQL切换、MinIO落地、CORS/全局日志、观测/留痕——分别对应编号9/16/17/20/21/19/10/11/13。
三、团队配置(峰值5~6人)
项目经理(PM) | 1人,全程:启动对齐、偏离申报、判级确认驱动、风险跟踪、演示与评审组织、交付物核对。
后端/智能体工程师 | 1~2人,全程:规范接入开发(inference/health/外壳/图像校验)、容器化、MySQL/PG/MinIO、mock上云、CORS/日志/安全、联调、性能。
前端工程师 | 1人:UI主体回归合并(编号14)、八页联动改造(编号15)、云端适配(编号18)。
运维/部署工程师 | 1人:ECS/网络/HTTPS、RAGFlow全套、MinerU GPU、可观测与备份。
测试工程师 | 1人(9/21起为主):冒烟、云端回归、预验收、性能与稳定性测试。
四、里程碑
M1¦9/18(五) | 规范对齐开发+系统适配完成:inference/health/外壳/图像校验自测通过;容器化+MySQL/PG+MinIO+mock上云+CORS/日志在容器口径一键启动。
M2¦9/23(二) | 云端全服务部署完成:RAGFlow知识链路+MinerU+UI云端适配就绪。
M3¦9/24(三) | 全链路冒烟通过(对照§16逐条),云环境具备演示条件。
M4¦9/25(五) | 云端回归测试+运维保障完成(受中秋假期影响预留弹性至9/28)。
M5¦9/29(二) | 性能复测+§15交付物包+附录C/§16预验收+两轮彩排完成,环境冻结。
M6¦9/30(三) | POC评审会(动力所):§16逐项核验、交付物提交、验收结论与实施阶段输入清单。
五、关键路径与Top风险
关键路径 | 编号2(ECS)→9(容器化)→10(MySQL/PG)→19(全链路冒烟)→22(云端回归)→27(彩排)→28(评审);规范对齐线5→6→7须于9/21前汇入19;知识线16→17须于9/23前就绪。
R1 偏离审批 | GPU(MinerU)与公网(DashScope)依赖申报未获批→知识链路降级预案(CPU解析/预解析产物);9/15前提交申报(编号8)。
R2 推理接口口径 | 规范要求同步返回result+performance,平台现为异步任务——同步化范围待启动会与客户确认(编号5),口径不同工作量差异大。
R3 x86_64兼容 | arm64→x86_64二进制依赖差异(opencv/onnx等)→本地构建x86镜像推ACR提前验证(编号9)。
R4 客户侧输入 | 知识文档、出口IP、判级确认、评审档期、真实工具接口到位时间均依赖客户→启动会一次锁定,周报跟踪(编号1/3/20/21)。
R5 ICP备案 | 备案周期1~2周期内不可得→IP:端口白名单直连演示,评审材料说明(编号3)。
R6 新功能稳定性 | 近两周密集落地的功能(joint/SSE/复核卡/新UI)未经外部环境检验,冒烟与回归缺陷收敛时间不确定→9/21-9/25集中预留排查缓冲,每日站会跟踪。
六、依据材料
POC需求基线 | docs/(公开)动力所工业图像智能算法工具统一API接入规范_V1.0.md(本排期唯一需求基线:§4技术基线/§5接口/§6图像输入/§7外壳/§8错误码/§9环境依赖/§10硬件/§11性能/§12日志/§13部署/§14安全/§15交付物/§16验收/§17版本/附录C自检)。
资源基线 | docs/硬件配置评估.md(V1.1:x86_64阿里云POC→客户内网;主服务4C8G、RAGFlow 8C32G、MinerU T4+CUDA13.0;含「待复测/待补测」项→编号24回填)。
代码与提交基线 | 当前代码库feat/new-ui分支(dc3906f,2026-09-09)及8/21~9/9提交记录;README§8快速开始/§11里程碑M1-M4/§12测试体系;代码对照:app/core/response.py、errors.py、middleware.py、logger.py、app/api/v1/health.py、task.py、app/agents/nodes/validate.py、scripts/sync_capabilities.py、mock_service/main.py、frontend/src/api/http.ts、sessions.ts。
实施阶段基线(仅背景) | docs/原始材料/工业图像智能检测智能体需求说明书.docx——其一期功能范围属实施阶段建设内容,不在本POC排期内;docs/需求对齐差距分析与人力评估.md供实施阶段排期衔接。